## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 13:00 | 14:30 | 0.0625
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:30 | 16:00 | 0.020833
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 18:00 | 18:10 | 0.0069444
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Clase Polinomio |  |  | 50 | 0.03125 | 12:00 | 13:00 | 0.041667 | 0 | 0:00 | 0 | 0.041667
3 | Atributos y Constructores |  |  | 10 | 0.0069444 | 13:00 | 13:15 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 9 | 0.010417
4 | Metodo evaluarMSucesivas |  |  | 5 | 0.0069444 | 13:15 | 13:25 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0069444
5 | Metodo evaluarRecursiva |  |  | 3 | 0.010417 | 13:25 | 13:45 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 6 | 0.013889
6 | Metodo evaluarRecursivaPar |  |  | 5 | 0.0069444 | 13:45 | 13:55 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 6 | 0.0069444
7 | Metodo evaluarProgDinamica |  |  | 8 | 0.0069444 | 16:00 | 16:20 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 8 | 0.013889
8 | Metodo evaluarMejorada |  |  | 6 | 0.010417 | 16:20 | 16:40 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 8 | 0.013889
9 | Metodo evaluarPow |  |  | 4 | 0.0069444 | 16:40 | 16:50 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 5 | 0.0069444
10 | Metodo evaluarHorner |  |  | 5 | 0.0069444 | 17:00 | 17:30 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 9 | 0.020833
11 | Get,Set,HashCode,Equals, toString, myPow |  |  | 30 | 0.0069444 | 18:10 | 18:20 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 36 | 0.0069444
12 | Clase BinomioDeNewton
13 | Atributos y Constructores |  |  | 10 | 0.0069444 | 14:00 | 14:15 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 8 | 0.010417
14 | Metodo obtenerCoeficienteTerminoK |  |  | 5 | 0.010417 | 14:20 | 14:30 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0069444
15 | Metodo newtonFormaPolinomica |  |  | 6 | 0.010417 | 15:00 | 15:15 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 7 | 0.010417
16 | Get,Set,Factorial,FactorialRecursivo,CombinatoriaRecursiva |  |  | 35 | 0.020833 | 16:00 | 16:30 | 0.020833 | 0 | 0:00 | 40 | 0.020833
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 182 | 0.14931 | - | - | 0.19097 | 0 | 0 | 156 | 0.19097
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0 | 0:00 | 0:00 | 0
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 156
LOC / Hora |  |  | 34.0364
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0625 | 22.22%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.020833 | 7.407%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0069444 | 2.469%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0 | 0%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.19097 | 67.9%
Tiempo Total |  |  | 0.28125
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])